四川轻化工大学课程实施大纲

课程名称：制药工程项目管理

授课班级：制药2023级

任课教师：王强

工作部门：化学工程学院

联系方式：15928703135

四川轻化工大学 制

2024年2月

《制药工程项目管理》课程实施大纲

基本信息

课程代码：16441023 课程名称：制药工程项目管理 学 分：1 总 学 时：16 学 期：2 上课时间：9-16周 上课地点：N1-520，N1-219 答疑时间和方式：课后；口头答疑 答疑地点：N1-520，N1-219 授课班级：制药2023级 任课教师：王强 学 院：化工学院 邮 箱：1043075502@qq.com 联系电话：15928703135

目  录

1．教学理念1

《制药工程项目管理》是化工学院中一门重要的课程，它涵盖了药物从研发到生产的整个过程的管理。作为化工学院的讲师，我深知《制药工程项目管理》的重要性，以及它对学生未来职业生涯的影响。因此，我秉持着以下教学理念，致力于为学生提供优质的教学体验。

一是理论与实践相结合。《制药工程项目管理》不仅是一门理论课程，更是一门实践性强的课程。在教学中，我注重将理论知识与实际案例相结合，帮助学生更好地理解制药工程项目管理的实际操作。我会引入真实的药物研发、生产和销售案例，引导学生分析、讨论，培养他们在实际情境中解决问题的能力。

二是培养学生的全局观念。《制药工程项目管理》涉及多个学科领域，包括药学、化学、管理学等。在教学中，我注重培养学生的全局观念，使他们能够从多学科的角度思考问题，理解制药工程项目管理的整体性。此外，我还鼓励学生关注行业动态，了解国内外药物研发的最新进展，以拓宽他们的视野。

三是强调团队合作与沟通。制药工程项目管理往往涉及多个部门、多方利益相关者，良好的团队合作与沟通能力至关重要。在教学中，我注重培养学生的团队合作精神，通过小组讨论、案例分析等方式，让他们在实践中锻炼沟通与协作能力。此外，我还强调有效的沟通技巧，帮助学生学会在不同场合与不同对象进行有效沟通。

四是关注伦理与法规。药物研发与生产涉及到公众健康，伦理与法规是制药工程项目管理的重要内容。在教学中，我注重向学生介绍国内外药物管理的相关法规和伦理规范，引导他们理解合规性与伦理性的重要性。此外，我还鼓励学生关注社会热点问题，如药品价格、知识产权等，培养他们的社会责任感和伦理意识。

五是创新与探索：药物研发是一个不断创新的过程，创新思维是制药工程项目管理所需的重要能力。在教学中，我鼓励学生勇于尝试、积极探索，培养他们的创新意识和创新能力。我会引入最新的研发技术和管理方法，引导学生思考如何将这些新方法应用到实际项目中。此外，我还鼓励他们关注新兴技术对药物研发的影响，培养他们敏锐的洞察力和预见性。

六是持续改进。制药工程项目管理是一个持续改进的过程，教学亦是如此。我会定期收集学生反馈，了解学生的学习需求和困难，不断调整教学方法和内容，以提高教学质量。此外，我还鼓励学生反思学习过程，总结经验教训，培养他们不断自我完善的能力。

《制药工程项目管理》的教学理念是我在教学实践中的指导思想。通过理论与实践相结合、培养学生的全局观念、强调团队合作与沟通、关注伦理与法规、创新与探索以及持续改进等方法，我努力为学生提供优质的教学体验。我相信这样的教学理念能够帮助学生在制药工程项目管理领域取得属于自己的成绩。

2．课程介绍

2.1课程的性质

《制药工程项目管理》是一门制药工程专业基础必修课程。

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

《制药工程项目管理》在学科专业结构中占有重要地位。通过项目管理，能够更高效地组织资源、协调团队，确保项目的顺利进行。《制药工程项目管理》有助于培养具备全局观念、组织能力和协调能力的人才，促进制药行业的稳定发展。

2.3课程的历史与文化传统

该门课程从专业设置开始，一直作为本专业的一门专业基础选修课程进行设置，一般在制药工程专业三年级或四年级进行讲授。

2.4课程的前沿及发展趋势

英语是国际通用语言，是专业交流的工具，每天都有大量的英语专利，英语专业期刊文章出现，不断有大量的新兴词汇、短语、句子出现。

2.5课程与经济社会发展的关系

《制药工程项目管理》课程与经济社会发展的关系密切。随着医药行业的快速发展，《制药工程项目管理》课程为培养高素质的制药工程管理人才提供了重要的支撑。通过该课程的学习，学生可以掌握制药工程项目的策划、组织、指挥、协调、控制和监督等环节，从而为医药行业的健康发展提供保障，促进经济社会的可持续发展。

2.6课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

《制药工程项目管理》课程内容可能涉及到的伦理与道德问题，包括药品安全、环境保护、知识产权保护、人权和公平正义等，这些问题是制药工程管理中必须考虑的重要方面，它们涉及到人类的健康和安全以及社会的可持续发展，因此制药工程项目管理课程需要强调伦理与道德的重要性，并培养学生的社会责任感和良好的职业操守。

2.7学习本课程的必要性

医药行业快速发展，为了满足市场需求，需要培养大量的制药工程领域人才。《制药工程项目管理》涉及到药品研发、生产、质量控制等多个环节，需要高效地进行项目管理，以确保项目的顺利实施。通过学习该课程，可以系统地掌握制药工程项目管理的理论知识和实践技能，为未来的职业发展打下坚实的基础；可以掌握项目管理的工具和方法，提高制药工程项目的执行效率和管理水平；可以培养创新思维和创新能力，为制药工程领域的创新发展做出贡献；可以了解药品监管的相关法律法规和标准，掌握质量控制和风险管理的方法，从而保障药品的安全和质量。

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

王强   讲师    博士研究生

3.2教育背景

| 时 间 | 学习或工作单位 | 职 位 |
| --- | --- | --- |
| 2008.09-2012.07 | 石河子大学化工学院 | 学士学位 |
| 2012.07-2017.06 | 中科院大连化学物理研究所 | 博士学位 |
| 2023---------至今 | 四川轻化工大学化工学院 | 讲师 |

3.3研究兴趣（方向）

授课教师的研究方向为肿瘤免疫治疗、抗感染药物、电化学合成。

4．先修课程

有机化学、无机化学、物理化学、生物化学、药物化学、药理学、制药工艺学等

5．课程目标

5.1. 培养学生对制药工程项目的整体把握能力，包括项目的策划、组织、实施、控制和收尾等各个环节。

5.2. 让学生掌握制药工程项目管理的基本理论和方法，包括项目计划、项目进度管理、项目质量管理、项目成本管理、项目风险管理等方面的知识。

5.3. 培养学生进行制药工程项目管理的实际操作能力，包括项目管理软件的使用、项目进度计划的制定和调整、项目质量保证体系的建立和运行、项目成本预算和控制等方面的技能。

5.4. 增强学生的创新能力和团队协作精神，鼓励学生在制药工程项目管理中勇于尝试新的方法和思路，同时也能够与其他团队成员有效协作，共同完成项目目标。

5.5. 提高学生对于制药工程行业的认识和理解，了解制药工程项目的法律法规和行业标准，熟悉制药工程项目的市场需求和趋势，为学生未来的职业发展打下坚实的基础。

6．课程内容

6.1课程的内容概要

本课程主要教授医药企业对于制药项目的管理内容、管理流程、管理理念、管理方法以及背后的科学原理等。

6.2教学重点、难点

重点是管理方法及背后的科学原理。难点是管理理念的的培育。

6.3学时安排

课程总学时：16 学时    其中理论教学：16 学时， 实验：0学时

| 序号 | 主要内容 | 参考学时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）项目管理概论 | 2 |
| 2 | （二）项目可行性研究 | 2 |
| 3 | （三）项目组织管理 | 2 |
| 4 | （四）项目进度管理 | 2 |
| 5 | （五）项目成本管理 | 2 |
| 6 | （六）项目质量管理 | 2 |
| 7 | （七）项目风险管理 | 2 |
| 8 | （八）医药企业日常管理介绍 | 2 |
| 合计 |  | 16 |

7.课程实施

7.1项目管理概论

7.1.1教学日期 ：第一次课

7.1.2教学目标

通过本堂课让学生对项目管理有了整体的认识和兴趣。

7.1.3教学内容（含重点、难点）

（1） 课程介绍

（2） 课程成绩构成

（3） 课堂将主要讲解的内容

（4） 学习的方法

（5） 关于本章节的学习：

熟练掌握项目管理的概念、性质。掌握管理者的类型、角色和技能。了解项目管理的特点、管理的内涵、管理的基本职能和管理理论的发展。引导学生辩证地学习和运用西方管理理论，鼓励学生创造具有中国特色的管理理论。

重点：项目管理的内涵及特点，项目管理知识体系。

难点：项目管理的特点。

7.1.4教学过程

1、介绍川宁生物发展历程，引入项目管理对企业发展的重要作用这一主题。

2、介绍项目的定义。

3、介绍项目管理的定义和内容。

4、介绍项目管理的特点。

7.1.5教学方法

采用课堂讲授和学生参与的形式进行

7.1.6作业安排及课后反思

熟悉《项目管理》教材

7.1.7课前准备情况及其他相关特殊要求

预习教材

7.1.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

《项目管理》（第3版），陈关聚。P1-P27

7.2项目可行性研究

7.2.1教学日期：第二次课

7.2.2教学目标

通过本次学习，能够掌握如何开展项目可行性研究。

7.2.3教学内容（含重点、难点）

掌握可行性研究的概念、可行性研究的产生与发展、可行性研究的作用、可行性研究的阶段划分。了解制药项目中可行性评价的基本内容；可行性研究报告撰写要求。

重点：可行性研究的概念；可行性研究的基本内容。

难点：利用专业知识分析项目技术可行性，市场盈利可行性。7.2.4教学过程

项目机会研究

机会研究是对各种投资机会和设想做出评估，经过分析后确定出发展机会，形成明确的项目意向。

机会研究的主要任务是提出投资方向和设想，找出可供投资的项目。

项目投资者收集大量信息，经过比较分析，形成项目发展方向或投资领域，进一步调查研究和方案筛选后，将项目发展方向转变为项目建议。

项目产生方式

1、企业寻找项目机会，经过论证后决定实施。

2、从外界引入项目。初步可行性研究完成后，项目提出者与投资者在详细研究后实施之。

3、项目提出者做完了所有的论证工作，引入风险投资，实施该项目；

4、外部环境变化引发了一个项目。

项目评估与可行性研究的主要区别

一是目的和任务不同。可行性研究是一项复杂的技术经济工作，需要有较多的专业人员参加，经历较长的时间，有时会超过1年或者更长，但它不能为项目投资决策提供最终依据。项目评估则是项目投资决策的必备条件，其主要任务是对项目可行性研究报告进行系统的审查、核实，并做出评价和提出合理建议，客观地对项目及其实施方案进行评审和估价，独立地提出决策性建议，为决策者提供直接的、最终的依据。项目评估比可行性研究更具有权威性。

项目评估

项目评估是由上级决策部门（投资部或总经理办公室或政府职能部门）对项目可行性研究报告进行全面的审核和再评价工作，即对拟实施项目的必要性、可行性、合理性及效益、费用进行的审核和评价。

项目评估的主要工作是审核可行性研究报告中各项情况是否属实，分析各种参数、基础数据、定额费率的选择是否正确，综合分析项目的经济效益和社会效果，做出最终投资决策选择。

项目评估应回答三个问题：一是该项目投资是否有必要，规模应该多大？二是项目应采用何种工艺、设备、设计方案和技术方案？三是项目的财务效益与社会效益如何？

7.2.5教学方法

采用课堂讲授和学生参与的形式进行。

7.3项目组织管理

7.3.1教学日期：第三次课

7.3.2教学目标

通过本次课让学生掌握项目组织管理的逻辑和原理。

7.3.3教学内容（含重点、难点）

掌握医药企业项目组织设计类型；了解项目经理职责和权力；了解项目团队的搭建及管理；了解项目团队绩效评价的一般模式。

重点：项目组织设计背后的管理学原理，项目经理的管理能力要求。

难点：人事管理中的哲学思考。

7.3.4教学过程

项目组织设计

界定项目团队与所在母体组织（一般是企业或事业单位）或直接上级部门之间的责权利关系。也就是明确项目团队在整个母体组织架构图中的位置。常见的组织类型有项目型、矩阵型和职能型。

设计项目团队内部的组织结构，根据项目工作的特点、项目范围和工作分解结构等因素，合理划分项目团队内的部门和业务小组，界定岗位之间纵向和横向的关系。

职能型组织

职能型组织是指企业不为项目成立专门的项目团队，而把项目任务分解到现有的各个职能部门和业务部门来完成，各个部门相互独立的开展各自的项目工作。不安排项目经理，主导部门的经理往往被指定为项目协调人，项目沟通一般经过企业正式的渠道进行。

矩阵式组织

矩阵式组织是一种混合形式，项目组织覆盖在企业正常的职能层级上，主要依靠各部门的资源完成项目任务。如某企业有A、B、C三个项目，分别任命了项目经理，参加项目工作的成员不脱离所在部门的岗位，利用部分时间和精力完成分配的项目任务，员工可以参加多个项目的工作，又能够履行职能部门的岗位职责，项目经理手下可能没有专职的项目成员。

项目管理办公室的三种定位

支持型PMO担任顾问角色，向项目提供模板、培训、其他项目的信息和经验教训等，PMO就是一个项目资源库。

控制型PMO不仅提供支持，而且通过各种手段要求项目服从。如要求使用特定的模板、工具和格式等。

指令性PMO直接管理和控制项目。项目管理办公室跟踪和监督工具，对项目的现状给予密切关注，并直接影响或者控制项目。

项目经理的胜任力

PMI提出项目经理应在技术项目管理、战略和商务管理及领导力三种技能取得平衡。

技术项目管理技能，指有效运用项目管理知识实现项目预期成果的能力。项目管理离不开数字、模板、图表、计算机系统等方面的知识和工作，项目经理不需全部掌握项目各专业技术知识，但他必须了解这些技术，否则，无法预测到项目决策的结果。

战略与商务技能，是纵览组织目标并协商和执行有利于战略调整和创新的决策和行动的能力，及发展和运用相关的产品和行业的专业知识。

领导力技能，是指导、激励和带领团队的能力，包括协商、抗压、沟通、解决问题、批判性思考和人际关系技能等。

7.3.5教学方法

采用课堂讲授和学生参与的形式进行。

7.3.6作业安排及课后反思

2题

7.3.7课前准备情况及其他相关特殊要求

《项目管理》（第3版），陈关聚。P75-P101

7.4项目进度管理

7.4.1教学日期：第四次课

7.4.2教学目标：

通过本次课掌握项目进度管理的基本方法和基本流程。

7.4.3教学内容（含重点、难点）

掌握基本的项目进度管理方法和工具；熟悉活动排序的方法；熟悉制定进度计划的基本方法；熟悉进度控制的基本流程。

重点：进度计划制定；进度流程控制。

难点：采取科学方法制定合理的进度计划，跨部门合作时如何保证高效的进度控制。

7.4.4教学过程

节点活动法

提前量(lead)和滞后量(lag)

提前量指相对于紧前活动,紧后活动可以提前的时间量。利用提前量来提前开始紧后活动,利用滞后量来推迟紧后活动。使用提前量和滞后量不改变活动的逻辑关系。

估算活动时间

估算活动时间是根据资源估算结果,估算完成单项活动所需工作时间的过程,要确定每项活动所需花费的时间量。估算时间依据的信息包括工作范围、所需资源类型和技能水平、估算的资源数量和资源日历。估算工作应由最熟悉具体活动的个人或小组提供所需的各种数据。

完成一项活动的时间与投入该活动的资源量(人工、设备和费用)有密切关系,也与工艺或技术进步因素有关。

三点时间估算法

假设活动所需时间的概率分布符合β分布，。活动历时的标准差等于历时范围的1/6，观测值应在均值左右各3个标准差范围内。活动期望历时的计算公式 ：

Te ——工作的期望持续时间；

a——工作持续时间的最短（乐观）估计时间.

b——工作持续时间的最长（悲观）估计时间；

m——工作持续时间的最可能（正常）估计时间。

适用于采用新工艺、新方法和新材料等无定额可循项目

7.4.5教学方法

课堂讲授与学生参与。

7.4.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

《项目管理》（第3版），陈关聚。P118-P148

7.5项目成本管理

7.5.1教学日期：第五次课

7.5.2教学目标

通过本次课让学生掌握如何管理控制项目成本，了解项目成本估算方法。

7.5.3教学内容（含重点、难点）

掌握项目成本构成以及项目成本管理原则；了解项目成本估算方法；了解项目成本预算流程，了解项目成本分析方法，了解项目成本控制方法。

重点：项目成本估算及制定成本预算。

难点：考虑多方面因素制定项目成本预算。

7.5.4教学过程

项目成本的构成

项目直接成本是消耗在项目活动中对项目产出物有直接贡献的有关成本,包括直接生产工人的工资、 材料费、设备费等,这些成本可以计入某个具体的工作包。

间接成本对项目产出物没有直接贡献,无法分摊到特定的工作包，但又是项目组织运转不可缺少的成本，包括管理人员工资、劳动保护费、房屋租金、公用设施、保险费、融资成本(手续费、承诺费、利息)、排污费等。间接成本包括公司分摊的一般管理费用、税金、销售推广费等，这些成本不与特定的项目或工作包挂钩。以时间为基础进行分摊。

成本管理的原则:

生命周期最低原则

全面成本管理原则

成本责任制原则

事前控制优先原则

项目成本估算方法

1、专家意见法：专家是指具有专门知识或经过培训的团体或个人，如技术人员、采购人员和管理人员等。专家意见法是当信息不全面、无法进行详细的成本估算时采取的经验型的方法,一般用于项目定义阶段或定义不明确的项目。

2、类比估算：比照已经完成的类似项目的实际成本，估算出新项目成本，根据新旧项目之间的差异对估算进行调整,该方法也可以用于工作包成本的估算。通常在项目初期或信息不足的时候采用。项目经理要尽量多地使用各个指标的值:项目类型、产品功能、设计特征、项目规模等。

3、参数建模法：是利用历史项目的数据建立定量模型来估算新项目的成本。历史项目的关键指标可以是物理特征,如面积、体积、重量或容量;也可以是性能特征,如速度、产出率、强度等。利用统计软件建立成本与参数之间的多元回归模型,如果方程经过检验是成立的,就可以进行新项目成本的预测。

4、基于工作包：基于WBS工作包，自下而上的估算方法，它首先测量出项目的工料清单，再对工料的成本进行估算，最后向上滚动加总得到项目总成本。比较准确，但投入很大。

确定目标成本

采用目标成本管理的方法设置目标成本,并以此作为成本预算,确定目标成本是成本计划的核心,是成本管理所要达到的目的。

确定目标成本常用目标利润法、技术进步法、按实计算法等。

目标利润法是根据项目产品的销售价格扣减目标利润后得到目标成本的方法。承包商获得了承包合同后,公司从中标价中减去预期利润、税金、应上交的管理费等,剩下的就是在施工过程中所能够支出的最大限额,即基本的总目标成本。

项目时间-成本累计香蕉曲线

项目竣工决算的编制步骤

1、分析原始资料。包括建设项目档案资料，如：设计文件、施工记录、上级批文和预算文件，财务处理、财产物资及债权债务。

2、工程对照、核实工程变动情况，重新核实各单位工程、单项工程造价。

3、投资支出严格按要求列支。

4、编制竣工财务决算说明书。

5、填报竣工财务决算报表。

6、做好工程造价对比分析。

7、清理并装订好竣工图。

7.5.5教学方法

课堂讲授与学生参与。

7.5.6作业安排及课后反思

如何节约成本？

7.5.7课前准备情况及其他相关特殊要求

《项目管理》（第3版），陈关聚。P150-P182

7.6项目质量管理

7.6.1教学日期：第六次课

7.6.2教学目标：

通过本次课让学生掌握项目质量管理的方法和技术。

7.6.3教学内容（含重点、难点）

掌握现代质量管理观念的内涵；熟悉质量规划工具与技术，并根据制药工业中各板块的技术特点，合理实施；熟悉制药工业各板块质量控制手段。

重点：项目成本估算及制定成本预算。

难点：考虑多方面因素制定项目成本预算。

7.6.4教学过程

质量观念的变化

项目过程的质量

PDCA

- 计划(Plan):识别问题和机会,提出方案。制定质量管理目标及解决方案和措施。包括:需要解决的问题是什么?有什么资源?必须具有哪些资源?你的方案是什么?分析问题及实施计划的时间是多久?

- 实施(Do):实施上述方案和措施。记录下实施过程中发生了什么,何时应用了计划。使用检查表、流程图等收集数据。

- 检查(Check):检查计划实施的绩效,确定计划是否达到了目标,识别出要在未来解决的问题,找到问题的根本原因。系统是有效的吗?继续使用本系统还是变更?是否列出了意外结果、失败、成功和产出的清单?

- 行动(Action):如果目标实现就把成功经验总结出来形成标准,如果存在问题则开始下一个循环。企业可以选择适应、采纳或放弃三个决策,适应是指为下一次测试而更改和修正PDCA循环,采纳是将该系统扩展到组织的所有部门,放弃意味着改变PDCA循环。

7.6.5教学方法

课堂讲授与学生参与相结合。

7.6.6作业安排及课后反思

质量源于设计还是管理？

7.6.7课前准备情况及其他相关特殊要求

《项目管理》（第3版），陈关聚。P185-P203

7.7项目风险管理

7.7.1教学日期：第七次课

7.7.2教学目标

通过本堂课，让学生掌握项目风险管理的方法和内容。

7.7.3教学内容（含重点、难点）

掌握项目风险的类型及特点；掌握定性风险分析与定量风险分析的方法；掌握制药项目风险识别方法；了解制药工业各板块项目风险应对策略；了解只要项目风险与机会的关系。

重点：根据其专业属性，建立科学的制药项目风险识别方法。

难点：制药项目中各板块风险的共性和特殊性。

7.7.4教学过程

- 风险是某些不确定性及其可能引起的偏离预定目标的不良后果的综合，风险是由可能发生的事件产生的不良后果的一种状况。

- 项目都不是在理想状态下进行的，实施过程中的不确定性因素，风险管理很大程度上决定着项目的成败。

项目风险特点

- 项目风险具有存在客观性、发生偶然性和表现多样性特点。

- 项目的风险和机会有内在联系。项目过程中充满了创造性和不确定性，每个机会都会带来一系列风险，应该对这些风险进行判断并适当管理，确保每个机会都能实现预定目标。

- 对于一个具体的风险，可以从风险事件、风险原因、风险后果和风险概率等方面来考察，以便找到管理风险的最佳切入点。

项目风险管理

- 项目风险管理是指项目承担单位对项目生命周期内可能遇到的风险进行预测、识别、分析、评估，在此基础上采取减少风险损失的措施。

- 项目组织应在整个期间积极、持续的开展风险管理，否则，实际发生的风险就可能给项目造成严重影响，甚至导致项目失败。

- 项目风险管理：风险管理规划、风险识别、风险分析、风险应对和风险监控五个过程。

- 风险管理的目标是提高项目机会发生的概率和影响，降低消极事件的概率和影响。

风险概率和影响定义量表

决策树分析

监控风险

监控风险就是在整个项目期间，跟踪已识别的风险、监督残余风险、识别和分析新风险、监督风险应对计划的实施、评估风险管理有效性的过程。

监控风险的目的是在整个项目期间提高应对风险的效率，不断优化风险应对措施。

监控风险过程中要根据实际情况灵活采取替代策略、实施应急计划、采取纠正措施以及修订项目管理计划。风险应对的责任人应定期向项目经理汇报，讨论风险应对计划的有效性、提出后果和问题未预料到，建议为合理应对风险采取什么纠正措施。

7.7.5教学方法

课堂讲授与学生参与

7.7.6作业安排及课后反思

风险与机遇的权衡

7.7.7课前准备情况及其他相关特殊要求

《项目管理》（第3版），陈关聚。P206-P225

7.8医学企业日常管理

7.8.1教学日期：第八次课

7.8.2教学目标

通过本堂课让学生对医学企业有更深更直观的认识。

7.8.3教学内容（含重点、难点）

掌握医药企业类型；掌握医药企业组织架构及职责划分；掌握制药项目不同阶段的主要风险及进度控制关键节点；了解企业文化与个人发展的关系；了解工作制度对于工作顺利展开的重要意义。

重点：企业的概念；医药公司不同业务的区别；医药生产管理的任务与内容。

难点：引导学生在医药企业日常管理中体现社会主义制度文明、体现社会主义的人文关怀，辩证看待企业管理与个人自由的关系。

7.8.4教学过程

制药工业是以药物研究开发和生产为核心的产业

产品领域: 化学药制剂、化学原料药、生物药品、中药饮片、中成药、药用辅料包材等

企业类型（根据研究的需要）:

研发型企业（业务类型或发展阶段为药物研发或技术开发，不涉及药品生产）;

生产型企业（拥有药品生产许可证或商业化产品管线）;

产业链其它企业（药品生产产业链上游其它企业）。

制药工业的企业结构现状

- 我国制药工业的企业结构主要呈现以下特点：

- 研发型企业数量快速增长，Biotech历经十年发展已成为我国重要创新力量，CRO应运而生

- 生产型企业总体数量保持高位水平，但基本符合我国制药工业发展特点，且利于保障供应稳定性、满足我国庞大而分散的市场需求

- 生产型企业队伍不断“推陈出新”，“新产品、新业态、新基地”三类新兴企业不断涌现，行业落后产能持续出清

- 生产型企业的头部集中度与市场集中度稳步提升，带量采购催生“相对寡头”格局的产生

- 国有企业是并购重组重要力量，各类企业间合作多元化，制药工业的企业结构内部活跃度持续提升。

生产型企业

沟通

在《PMBOK》中，建议项目经理要花75%以上的时间在沟通上，足以见得沟通在我们工作中的重要性。

但沟通并没有那么简单，因为你沟通的好还是不好可是会直接影响到项目的推进上。

它里面有个万能公式

我观察到+我感觉+是因为+我请求=非暴力沟通。

举个例子：员工迟到，上司可以这样说：“这周你迟到了3次，我感到不解，因为我担心你生活中遇到了什么困难，可以和我解释一下吗？”

7.8.5教学方法

课堂讲授和学生参与。

7.8.6作业安排及课后反思

进入企业工作应该有的心态以及预期

7.8.7课前准备情况及其他相关特殊要求

查阅国内大型医药企业官方网站，了解其组织架构.

7.8.8参考资料

https://www.kelun.com/

https://www.lunan.com.cn/

https://www.hengrui.com/

8．课程要求

8.1学生自学要求

学生上课前，需对课本进行预习。预习时参考本大纲的内容快速阅读。课后，对参考教材中的内容，特别是课堂上重点强调的内容进行学习，达到掌握知识的目的。

8.2课外阅读要求

课外，对参考教材中的内容，特别是课堂上重点强调的内容进行学习，达到掌握知识的目的。对课堂上安排的习题认真的完成，达到巩固知识的目的。另外，还可以通过中国知网和网络对所讲授的相关知识进行延伸阅读，以达到较广知识面的目的。

8.3课堂讨论要求

对老师提出的讨论题目积极参与，认真思考，踊跃发言。通过讨论的过程，启发大家的思考能力，解决制药生产中的实际分离问题，激发大家对本门课程的学习兴趣。

8.4课程实践要求

按照课程的安排要求，准时参加，不迟到，不早退，认真完成课程相关的实验工作。实验前认真做实验，实验过程中认真动手，积极思考，不去懂就问。实验后认真写实验报告，讨论实验过程中遇到的科学问题。

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

严格考勤，随机抽查点名（对于缺过课的同学，随机点名时要重点抽查）。三次随机点名未到，无故缺课者，该门课成绩为不合格。

作业要求认真完成，教师认真批改作业，对于作业中出现的问题，要在课堂上集中进行讲解。

9.2成绩的构成与评分规则说明

最终成绩=平时成绩×40%+期末考察成绩×60%

9.3考试形式及说明

考察课，学生完成项目管理方面作文一篇。

10．学术诚信

10.1考试违规与作弊处理

考试违规和作弊者，按照四川轻化工大学有关规定进行处理。

10.2杜撰数据、信息处理等

杜撰数据和信息者，按照四川轻化工大学有关规定，交学校学术委员会讨论处理。

10.3学术剽窃处理等

学术剽窃者，按照四川轻化工大学有关规定，交学校学术委员会讨论处理。

11．课堂规范

11.1课堂纪律

按照四川轻化工大学关于课堂纪律的要求执行。学生认真听讲，积极踊跃发言，在教室讲课时，对于不懂的问题，可以随时打断老师，进行讨论式的学习和讲解。不得在上课时打闹，吃零食，做与课程无关的事。

教师认真授课，上课时不得拨打电话，或讲授与课程无关的内容，维持课堂良好的纪律，保证教学质量。

11.2课堂礼仪

教师和同学的课堂礼仪按照四川轻化工大学关于课堂礼仪的规定执行。总的要求是学生应当衣着整齐，有着大学生的青春风貌；教师同样应衣着规范，干净整洁，给人为人师表的形象。师生互敬互爱，相互尊重。

12．课程资源

12.1教材与参考书

《制药工程项目管理》（第三版）陈关聚

《基础有机化学》（第三版）邢其毅等

12.2 网络课程资源

无

13．教学合约

学生应认真阅读课程实施大纲，如有异议，可以向授课教师提出，教师根据实际情况作出修改和调整，如无异议，则视为同意遵守课程实施大纲当中所确定的责任与义务。

14．其他说明