四川理工学院文件

川理工〔2013〕42号

关于印发《四川理工学院国家级大学生创新创业训练计划管理办法(试行)》的通知

学校各部门：

《四川理工学院国家级大学生创新创业训练计划管理办法(试行)》已经学校同意，现予印发，请遵照执行。

四川理工学院

2013年5月15日

四川理工学院

国家级大学生创新创业训练计划管理办法

(试行)

为进一步贯彻落实《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）和《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1号），根据《教育部关于批准实施“十二五”期间“高等学校本科教学质量与教学改革工程”2012年建设项目的通知》（教高函〔2012〕2号）和《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等文件要求，学校积极开展实施国家级大学生创新创业训练计划，通过强化创新创业能力训练，增强我校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才，为此，学校制定了本方案。

第一条  项目申报与评审

（一）申报条件

参与“大学生创新创业训练计划”的学生要对科学研究或创业实践，特别是对自己开展的研究项目和创业项目有浓厚兴趣，在教师指导下自主设计完成实验、完成创业训练和实践项目，自主管理创新创业计划项目。

1.“大学生创新创业训练计划”主要面向全校全日制本科二年级以上（含二年级）学生，团队人数仅限3-5人。申请者必须品学兼优、学有余力、有较强的独立思考能力、创新意识和研究探索精神，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣。鼓励跨年级、跨专业、跨学科合作研究。

2.每个学生只能负责或参与一个项目，有未结题项目的学生不得申请。

3.申报项目组须由学生选定或学院配备指导教师1-2名，指导教师需具备副高级以上职称，鼓励各项目组聘请优秀企业家或行业专家担任导师。大学生创业实践项目实施学校导师和企业导师双导师制。每位指导教师每年只能指导1项，未结题者不能申报。

（二）项目类型及要求

国家级大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

国家级大学生创新创业训练项目实施期限一般为2年。

（三）申报与评审程序

1．每年4月启动四川理工学院国家级大学生创新创业训练计划项目申报工作。教务处发布项目申报通知，阐明项目申报的原则、具体要求和时间安排。

2．项目负责人在导师指导下认真填写《四川理工学院大学生创新创业训练计划项目申报书》，提交至项目负责人所在学院。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，保证在在校期间完成。

3．各学院对申报项目组织评审，视情况组织答辩，并填写学院评审意见，确定学院申报项目。

4.各学院汇总《四川理工学院大学生创新创业训练计划项目申报书》，按评审成绩高低填制《四川理工学院大学生创新创业训练计划项目申报一览表》报教务处。

5．教务处组织专家对项目进行终审，择优推荐国家级大学生创新创业训练计划项目，公示后报教育厅。

第二条  项目管理

项目实施定期查阅学生实验原始数据记录、实验报告、文献综述和创业计划书的执行情况等，并根据学生实际进展决定是否进一步资助。

（一）中期管理

1．项目负责人接到批准立项的通知后，填写项目计划任务书，申报者要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，保证在校期间完成。项目指导教师到教务处领取项目经费卡，组织开展相关工作。

2．各项目实施至中期需开展中期检查。中期检查时项目组应提交项目中期检查报告，提供阶段性的实践活动原始记录。中期检查主要是对项目的工作进度、各项工作完成情况、中期成果等给出恰当的评价，提出项目进一步实施的意见和建议。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，应提出及时终止项目运行的建议。

3．项目变更或终止应由项目负责人向学院提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。学院应进行实事求是的审核，给出同意与否的结论，并提交学校认定并通知执行。

（二）结题验收

项目验收的必须材料为总结报告，硬件项目须有实物（或者演示录像），软件刻盘，补充材料为论文、设计、专利及相关支撑材料。专家组查验相关结题材料，听取项目组成员的汇报和答辩，在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，对项目作出明确的成绩评定，填写“结题验收表”。

（三）后期管理

1．学校教务处定期组织对创新创业训练项目中的优秀成果进行评选，被评为优秀项目的学生及指导教师，学校将给予表彰奖励，对有实用价值的成果帮助申请专利和组织推广。

2．学校对各学院实施国家级大学生创新创业训练计划进行整体评价，每年组织一次年度检查并进行计划项目实施效果的综合评价。对综合评价排名前3名的学院，下一年度适当增加项目指标；对评价排名后3名的学院，下一年度适当减少项目指标。

第三条  经费使用范围及管理

（一）经费使用管理

学校按国家立项资助额1：1予以配套。项目经费由承担项目的学生使用，指导教师不得使用学生项目经费，学校任何部门不得截留和挪用，不得提取管理费。

项目建设经费由学校教务处、计财处和项目所在学院共同管理。二级学院（部）负责人、项目指导教师、项目负责人共同负责项目经费的整体规划与使用。签字权限按“本科质量与教学改革工程项目管理办法”执行，1000元以下由指导教师、二级学院院长签字；1000-2000元由指导教师、二级学院院长、教务处分管副处长签字；2000-5000元由指导教师、二级学院院长、教务处处长签字；5000元以上由指导教师、二级学院院长、分管校长签字。具体报销操作流程按照学校计财处有关财务管理制度执行。

（二）经费使用范围

1．项目建设业务费：包括教材出版、论文论著发表、多媒体课件制作、网络教学资源建设、合作与交流费等与项目建设有关的业务经费。

2．办公差旅费：包括开展项目建设所需的办公用品、文具、配件、耗材、调研差旅等费用。

3．资料会议费：包括购买必要的书籍，资料收集复印、打印、翻拍、印刷费用，参加相关会议及项目组召开的研讨会或论证会等费用。

4．专用材料购置费：包括用于项目研究、演示等必备专用材料、设备的采购费用以及必要的软件、影音制作等费用。

特别说明：创新创业训练计划项目资助学生为第一作者发表的论文以及学生以项目为基础申请的专利应标注“四川理工学院国家级大学生创新创业训练计划项目资助”，所需费用由项目支付，专利知识产权归学校所有。经核查，对下列情况，学校有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚：1）、因申请人执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；2）、申请人将经费挪作他用的。

第四条  鼓励机制

学生完成创新创业计划项目，检查合格后，可由学生本人申请，经二级学院（部）审核，教务处审定后，记载入学生成绩档案，并获得相应创新学分（1-2分）（不收取学费）。

对指导国家级大学生创新创业计划项目的教师，学校根据其指导项目的时间、项目内容计算其指导工作量。创新训练项目和创业训练项目按每项目30课时计算，创业实践项目按每项目45课时计算。

第五条  附  则

（一）各二级学院可根据本管理办法制定实施细则。

（二）省级大学生创新创业训练计划参照本管理办法执行。

（三）本管理办法由发文之日起实行，由教务处负责解释。

四川理工学院办公室                        2013年5月15日印